PLAN DE PROJET

SMARTEX SUSTWAY

Plateforme d'évaluation RSE intelligente

Basé sur le Cahier des charges v1.5 et le MCD Smartex Sustway

Démarrage du développement : lundi 24 août 2026

Livraison V1 visée : 29 janvier 2027

Document de travail — projet neuf, périmètre autonome

# 1. Cadrage rapide

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Stack retenue | React + Chart.js (front), Quarkus/Java (API + moteur de règles), Python/FastAPI (services IA), PostgreSQL (pgvector) + Redis + S3/MinIO |
| Équipe | 1 développeur, solo, sur l'ensemble Quarkus + Python |
| Délai visé | 3 à 6 mois au CDC → cible réaliste retenue : 22 à 26 semaines (~5,5 à 6,5 mois) |
| Priorité n°1 | Précision du moteur probabiliste IA (écart moyen ≤ 1 point sur 100 évaluations) |
| Blocage externe connu | Mapping critères ↔ Performance Standards IFC/SFI (livrable des experts métier), requis avant la phase F |

# 2. Modèle de données

Le MCD fourni (12 blocs : Utilisateurs & RBAC, Entreprises/Pays/Sites, Abonnements & Paiements, Référentiels RSE, Audits & Questionnaire, Documents & Preuves, Pipeline IA, Évaluations & Revue Experte, Non-conformités, Rapports, Journalisation) sert de référence unique pour le schéma PostgreSQL. Il couvre l'ensemble des règles de gestion du CDC, y compris l'applicabilité bailleur (RG34, RG39-43) via CRITERE_BAILLEUR, BAILLEUR et INDICE_PREPARATION.

Prochaine étape technique immédiate : générer le DDL PostgreSQL complet à partir de ce MCD (tables, PK/FK, contraintes, index), avant d'écrire la moindre ligne d'API.

# 3. Découpage en phases et calendrier daté

Démarrage retenu : lundi 24 août 2026. Jours ouvrés uniquement, pause fêtes de fin d'année intégrée.

| Phase | Contenu | Début | Fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Fondations métier : DDL PostgreSQL, setup repo, Docker, CI/CD | lun. 24/08/2026 | ven. 28/08/2026 | 1 semaine |
| B | Socle applicatif : Utilisateurs/RBAC, Entreprises/Pays/Sites, moteur de règles | lun. 31/08/2026 | ven. 18/09/2026 | 3 semaines |
| C | Abonnements & onboarding : formules, inscription/2FA, PI-SPI/Wave (chevauche fin B) | lun. 14/09/2026 | ven. 02/10/2026 | 2,5 semaines |
| D | IA de base (Standard) : 87 critères, audits, preuves, Agents Document/Evidence/Compliance/Scoring | lun. 05/10/2026 | jeu. 29/10/2026 | 3,5 semaines |
| E | IA avancée (Avancées) : Risk/Recommendation Agents, seuil 80 %, revue experte | lun. 02/11/2026 | ven. 20/11/2026 | 3 semaines |
| F | Référentiels & back-office : PRI/GRESB/ITIE, criticité sectorielle, mapping bailleur (si livré) | lun. 23/11/2026 | ven. 18/12/2026 | 4 semaines |
| — | Pause fêtes de fin d'année | sam. 19/12/2026 | dim. 03/01/2027 | 2 semaines |
| G | Finalisation : non-conformités, rapports, dashboards, RGPD, tests, déploiement | lun. 04/01/2027 | ven. 29/01/2027 | 4 semaines |

## Jalons clés

- 29 octobre 2026 — MVP Standard utilisable par les pilotes (fin phase D)

- 20 novembre 2026 — Revue experte opérationnelle (fin phase E)

- 18 décembre 2026 — Référentiels sectoriels intégrés + volet bailleur si mapping livré à temps (fin phase F)

- 29 janvier 2027 — V1 complète livrée (fin phase G), marge de sécurité jusqu'au 12 février 2027

Durée totale : ~23 semaines calendaires (dont 2 de pause), cohérent avec la fourchette réaliste de 20-26 semaines. Marge de contingence de 1 à 2 semaines en fin de phase G → livraison sans risque autour du 12 février 2027 dans le pire cas.

# 4. Backlog détaillé par phase

### Phase A — Fondations (24 - 28 août 2026)

- Génération du DDL PostgreSQL complet depuis le MCD (12 blocs)

- Setup repo (api-quarkus, services-ia-python, frontend-react)

- Setup Docker Compose (Postgres, Redis, MinIO) pour dev local

- CI/CD squelette (lint, build, tests)

- Intégration du logo Smartex Sustway dans la charte front

### Phase B — Socle applicatif (31 août - 18 sept. 2026)

- Module 1 — Utilisateurs & rôles : UTILISATEUR, ROLE, PERMISSION, ROLE_PERMISSION, UTILISATEUR_ENTREPRISE

- Authentification (hash mot de passe), vérification email

- RBAC centralisé (policies), pas de vérifications dispersées dans le code

- Module 3 — Entreprises, pays, sites (ENTREPRISE, PAYS, ENTREPRISE_PAYS, SITE, SECTEUR)

- Moteur de règles Quarkus : note obtenue, score domaine, score global, risque attendu

- Isolation multi-tenant (filtrage strict par entreprise)

- Journal d'audit de base (AUDIT_LOG)

### Phase C — Abonnements & onboarding (14 sept. - 2 oct. 2026)

- Module 2 — FORMULE_ABONNEMENT, ABONNEMENT, PAIEMENT

- Parcours inscription en 4 étapes (formule → formulaire → vérif email/2FA → confirmation → identifiants)

- 2FA optionnelle (SMS ou application d'authentification)

- Intégration PI-SPI et Wave, facturation mensuelle/annuelle

- Verrouillage complet du mode Free

### Phase D — IA de base / formule Standard (5 - 29 oct. 2026)

Fin du MVP dur

- Module 5 — Critères & questions dynamiques (REFERENTIEL, DOMAINE, CRITERE, QUESTION, CRITERE_SECTEUR)

- Chargement des 87 critères Smartex (6 parties, criticité générale)

- Composition dynamique du questionnaire selon profil entreprise

- Module 6 — Missions d'audit (AUDIT, AUDIT_SITE, AUDIT_AUDITEUR, AUDIT_CRITERE, AUDIT_QUESTION)

- Module 7 — Collecte de preuves : upload, scan antivirus, restriction des types de fichiers

- Services IA Python : Document Agent, Evidence Agent, Compliance Agent, Scoring Agent

- Comm REST/gRPC synchrone Quarkus ↔ Python, orchestrateur pipeline Standard

- Note IA = note finale directe, aucune revue humaine en Standard

- Jeu de test : back-office de comparaison note IA / note experte

### Phase E — IA avancée / formule Avancées (2 - 20 nov. 2026)

- Risk Agent, Recommendation Agent

- Seuil de confiance 80 % → file de revue experte

- Module 8 — EVALUATION, REVUE_EXPERTE, workflow expert (rôle EXPERT_REVIEWER)

- Écran de revue ciblée (< 80 % de confiance)

- Détection de biais systématiques par domaine, rapport après chaque lot de 50 évaluations

### Phase F — Référentiels sectoriels & back-office (23 nov. - 18 déc. 2026)

- Back-office sur mesure : gestion référentiels, critères, criticité par secteur, versioning

- Intégration PRI, GRESB (finance/immobilier), ITIE (minier)

- Criticité variable par secteur (CRITERE_CRITICITE_SECTEUR)

- Volet financements verts (conditionnel) : réception du mapping IFC/SFI, BAILLEUR, CRITERE_BAILLEUR

- Si mapping non livré à temps → reporté en V1.1, ne bloque pas le reste de la phase F

### Phase G — Finalisation (4 - 29 janv. 2027)

- Module 10 — Moteur de priorité (risque × criticité), matrice de priorité

- Module 11 — Non-conformités & actions correctives

- Reporting Agent : rapport simple (Standard) vs détaillé avec benchmarking (Avancées)

- Indice de préparation bailleur, affiché uniquement en Avancées

- Module 12 — Dashboards par rôle, Chart.js, comparaison d'entreprises, export CSV + PDF

- Sécurité RGPD répliquée, sauvegardes chiffrées + tests de restauration

- Tests de bout en bout, jeu de 100 évaluations comparées

- Déploiement (Docker, Cloudflare, CI/CD)

# 5. Diagramme de Gantt

Chaque colonne représente une semaine (lundi de début indiqué). La semaine S4 (14/09) est partagée entre la fin de la phase B et le démarrage de la phase C.

| Phase | S1 24/08 | S2 31/08 | S3 07/09 | S4 14/09 | S5 21/09 | S6 28/09 | S7 05/10 | S8 12/10 | S9 19/10 | S10 26/10 | S11 02/11 | S12 09/11 | S13 16/11 | S14 23/11 | S15 30/11 | S16 07/12 | S17 14/12 | S18 21/12 | S19 28/12 | S20 04/01 | S21 11/01 | S22 18/01 | S23 25/01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Fondations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B — Socle applicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C — Abonnements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D — IA Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E — IA avancée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F — Référentiels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pause fêtes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G — Finalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Risques identifiés et mitigation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Délai 3-6 mois vs périmètre complet en solo | Élevé | MVP dur (A→D) priorisé et livrable seul si besoin ; E→G peuvent glisser |
| Mapping IFC/SFI non livré à temps | Moyen | Volet bailleur isolé techniquement (référentiel transversal) → report V1.1 sans bloquer le reste |
| Intégration PI-SPI/Wave non cadrée | Moyen | Cadrage à faire en tout début de phase C, avant de coder l'intégration |
| Qualité du moteur probabiliste | Élevé | Jeu de test dès la phase D, mesure continue par lot de 50 évaluations |
| Développeur solo, pas de redondance | Élevé (structurel) | Documentation continue, priorisation stricte du backlog |

# 7. Prochaines actions concrètes

- Générer le DDL PostgreSQL complet à partir du MCD (tables, contraintes, index) — livrable immédiat

- Initialiser la structure de repo (api-quarkus, services-ia-python, frontend-react) avec Docker Compose de dev

- Charger les 87 critères du référentiel Smartex (6 parties) en données de seed

- Démarrer la phase B (module Utilisateurs & rôles + RBAC)

Document de travail — Smartex Sustway. Basé sur le CDC v1.5 et le MCD fourni le 18/08/2026.